프로젝트 별 사업 진행 스케쥴 – 2010년 3분기

| 프로젝트 | 단계 | 진행(%) | Start | End | 진행내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 쇼핑몰 | 업무제휴체결 (업무제휴/수익분배 계약서) | 30 | 2010.07.29 | 2010.08.06 | < 업무제휴계약서 > -. 2010.07.29 : 1차 시안 계약서 작업 완료 < 수익분배계약서 > -. 2010.07.30 : |
|  | 촬영 피팅모델 선정/촬영일자 선정 | 30 | 2010.07.29 | 2010.08.03 | -. 2010.07.29 : 모델 프로필 7명 확보 -. 2010.07.30 : 1차 선정, 다른 Detail 프로필 사진 요구 -. 2010.07.31 : 모델 선정(1명 : 최xx No.3) |
|  | 쇼핑몰관련 비용계산 | 10 | 2010.07.29 | 2010.07.30 | -. 2010.07.30 : 최초 작업(키워드 광고/오버추어 광고 비용) |
|  | 쇼핑몰 디자인 작업 | 0 | 2010.08.04 | 2010.08.05 | -. 2010.07.29 : 쇼핑몰 디자인 선정 |
|  | 상품 촬영 | 0 | 2010.08.09 | 2010.08.10 |  |
|  | 상품 사진 디자인 작업 | 0 | 2010.08.11 | 2010.08.13 |  |
|  | 상품 등록 후 결제 테스트 | 0 | 2010.08.13 | 2010.08.16 |  |
|  | 쇼핑몰 오픈 | 0 | 2010.08.16 | 2010.08.16 |  |
| 신규 사업자 | 사업자 신청 | 0 | 2010.08.03 | 2010.08.03 | -. 2010.07.30 : 2010.08.03 신청 예정 |
|  | 사업자 관련 문서/문구 준비 | 0 | 2010.08.03 | 2010.08.03 | -.2010.07.30 : 2010.08.03 신청 예정 |
| 쇼핑몰 마케팅 | 블로그 마케팅 | 0 | 2010.08.16 | 2010.08.18 |  |
|  | 카페 댓글 홍보 | 0 | 2010.08.16 | ~ |  |
| 검색엔진 광고 | 키워드 광고 | 0 |  |  |  |
|  | 오버추어 광고 | 0 |  |  |  |

-. 프로젝트 별 설명

1. 쇼핑몰

-. 업무제휴체결 : 업무제휴에 관한 계약서와 수익분배 계약서 작성 및 승인

-. 촬영 피팅모델 선정/촬영일자 선정 : 상품 촬영을 위한 피팅모델 선정(1명)/촬영일자 선정

-. 쇼핑몰관련 비용계산 : 오픈 시까지와 오픈 후 3개월 이전까지의 운영에 필요한 비용 계산

-. 쇼핑몰 디자인 작업 : 카페24 쇼핑몰의 메인 디자인 선정 및 셋팅

-. 상품 촬영 : 모델 선정 후 일정에 따라 스튜디오에서 상품 촬영/소요시간 1~2일

-. 상품 사진 디자인 작업 : 촬영 후 상품 사진 편집/디자인 작업

-. 상품 등록 후 결제 테스트 : 상품 등록 후 전반적인 쇼핑몰 테스트/실 테스트 끝난 후 후기작업 및 Q&A작업

2. 신규 사업

-. 사업자 신청 : 관할 세무서에서 사업자등록 신청/국세청 등록

-. 사업자 관련 문서/문구 준비 : 회사인감도장/보관서류철/인주 등

3. 쇼핑몰 마케팅

-. 블로그 마케팅 : 네이버/다음 블로그 개설 후 의류에 관한 정보 위주의 블로그 구성(로스, 백하점의류 정보, 일반 의류정보, 사이트 홍보)

-. 카페 댓글 홍보 : 네이버/다음 카페 중 의류 관련하여 가입 후 댓글 사이트 홍보

4. 검색엔진 광고

-. 키워드 광고 : 키워드 광고 비용 산출 후 오픈 시점부터 광고 시작

-. 오버추어 광고 : 대략적인 광고 비용 산출 후 겨울 상품 시작 전 광고 시작